ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2012 г. N 84-р

Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики".

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 января 2012 г. N 84-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ С 2012/13 УЧЕБНОГО ГОДА ВО ВСЕХ

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"

──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────

 Мероприятие │ Планируемый │ Сроки │ Ответственные

 │ результат │ │ исполнители

──────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────

 I. Нормативно-правовое обеспечение

 1. Принятие нормативных приказы январь 2012 Минобрнауки

 актов, обеспечивающих Минобрнауки г. России

 введение с 2012/13 России

 учебного года

 комплексного учебного

 курса для

 общеобразовательных

 учреждений "Основы

 религиозных культур и

 светской этики" (далее -

 учебный курс)

 II. Организационно-методическое сопровождение учебного курса

 2. Повышение квалификации подготовка февраль - Минобрнауки

 педагогических тьюторов август России

 работников 2012 г.

 повышение органы

 квалификации в исполнительной

 субъектах власти

 Российской субъектов

 Федерации Российской

 Федерации,

 осуществляющие

 управление в

 сфере

 образования

 проведение органы

 практических исполнительной

 семинаров с власти 21

 использованием субъекта

 ресурсов Российской

 стажировочных Федерации,

 площадок осуществляющие

 управление в

 сфере

 образования

 3. Организация мероприятий заказ на январь - органы

 по проведению выбора тиражирование март 2012 г. исполнительной

 обучающимися и их учебно- власти

 родителями (законными методического субъектов

 представителями) модулей комплекта в Российской

 учебного курса соответствии с Федерации,

 выбором осуществляющие

 модулей управление в

 сфере

 образования

 4. Проведение конференций в проведение в течение Минобрнауки

 федеральных округах по конференций в 2012/13 России, органы

 вопросам введения 8 федеральных учебного исполнительной

 учебного курса округах года власти

 субъектов

 Российской

 Федерации,

 осуществляющие

 управление в

 сфере

 образования

 III. Информационное сопровождение учебного курса

 5. Организация работы размещение постоянно Минобрнауки

 специализированного методических России

 портала в сети Интернет материалов по

 вопросам

 учебного курса

 и оперативной

 информации в

 отношении

 учебного курса

 6. Организация работы разработка, постоянно Минобрнауки

 методического создание и России

 объединения учебного совершенство-

 курса вание учебно-

 методических

 материалов по

 вопросам

 учебного курса

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────