УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 января 2012 г. № 84-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"**

| Мероприятие | Планируемый результат | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Принятие нормативных актов, обеспечивающих введениес 2012/13 учебного года комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и  | приказы Минобрнауки России | январь 2012 г. | Минобрнауки России |
|  | светской этики" (далее - учебный курс) |  |  |  |
| II. Организационно-методическое сопровождение учебного курса |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников | подготовка тьюторов | февраль - август2012 г. | Минобрнауки России |
|  |  | повышение квалификации в субъектах Российской Федерации |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования |
|  |  | проведение практических семинаров с использованием ресурсов стажировочных площадок |  | органы исполнительной власти 21 субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования  |
| 3. | Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей учебного курса | заказ на тиражирование учебно-методического комплекта в соответствии с выбором модулей | январь - март 2012 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4. | Проведение конференций в федеральных округах по вопросам введения учебного курса | проведение конференций в 8 федеральных округах  | в течение 2012/13 учебного года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования |
| III. Информационное сопровождение учебного курса |
| 5. | Организация работы специализированного портала в сети Интернет | размещение методических материалов по вопросам учебного курса и оперативной информации в отношении учебного курса | постоянно | Минобрнауки России |
| 6. | Организация работы методического объединения учебного курса | разработка, создание и совершенствование учебно-методических материалов по вопросам учебного курса | постоянно | Минобрнауки России |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_